## Carta Gantt
CARTA GANTT DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTO - COGNIMIRROR
Proyecto de Título - Analista Programador
Preparado por: Brayan Castro
Periodo de Ejecución: 14 Semanas
ID | Actividad / Tarea | Responsable | Días | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
FASE 1: ARQUITECTURA BASE Y ESTABILIZACIÓN DE HARDWARE
1.1 | Definición de requerimientos clínicos y métricas de telemetría | B. Castro | 10 | Semana 1 | Semana 2
2026-02-01 | Integración de Web Bluetooth API y calibración del offset de latencia | B. Castro | 14 | Semana 3 | Semana 4
2026-03-01 | Implementación del prototipo MVP del test de velocidad Go/No-Go | B. Castro | 14 | Semana 4 | Semana 5
2026-04-01 | Integración de gemelo digital 3D y renderizado WebGL en vivo | B. Castro | 10 | Semana 5 | Semana 6
FASE 2: DESARROLLO DE BATERÍA GAMIFICADA
2.1 | Programación del minijuego de memoria visoespacial (Simón Dice) | B. Castro | 14 | Semana 7 | Semana 8
2.2 | Desarrollo de algoritmos de control físico y filtros anti-rebote | B. Castro | 14 | Semana 8 | Semana 9
2.3 | Implementación del panel de telemetría y retroalimentación interactiva | B. Castro | 10 | Semana 9 | Semana 10
FASE 3: INTEGRACIÓN CLOUD Y REPORTABILIDAD CLINICA
3.1 | Migración y persistencia estructurada relacional en Supabase | B. Castro | 10 | Semana 11 | Semana 11
3.2 | Desarrollo del control de sesión y modo kiosco administrativo | B. Castro | 10 | Semana 11 | Semana 12
3.3 | Motor de exportación de informes clínicos inalterables en PDF | B. Castro | 7 | Semana 12 | Semana 12
3.4 | Autenticación segura y generación de Magic Links firmados (JWT) | B. Castro | 7 | Semana 12 | Semana 12
FASE 4: TESTING, VALIDACIÓN Y DEFENSA
4.1 | Pruebas de usabilidad formales con psicopedagogos (Escala SUS) | B. Castro | 10 | Semana 13 | Semana 13
4.2 | Despliegue final en producción (Vercel Cloud y base de datos activa) | B. Castro | 5 | Semana 13 | Semana 14
4.3 | Redacción final de informes, anexos y simulacro de defensa | B. Castro | 12 | Semana 13 | Semana 14